## listas (hidden)
Puntuación | Impacto en la reputación | Impacto en los objetivos
1 | IR1. Impacto limitado | IO1. Trabajo adicional que supone el retraso de otros procesos
2 | IR2. Impacto medio | IO2. Retrasa la consecución de un objetivo operativo
3 | IR3. Impacto significativo (por ejemplo, un supuesto de fraude grave o afecta a múltiples beneficiarios) | IO3. Pone en peligro la consecución de un objetivo operativo o retrasa uno estratégico
4 | IR4.Impacto grave que supone investigación oficial o una percepción negativa en los medios de comunicación | IO4.Pone en peligro la consecución de un objetivo estratégico
Puntuación | Probabilidad
1 | P1. Puede acontecer en muy pocos casos
2 | P2. Puede acontecer ocasionalmente en algún momento
3 | P3. Es muy probable que acontezca
4 | P4. Acontecerá con frecuencia
Nivel de implantación de controles existentes | Minoración en el riesgo inicial
N1_Sin medidas: La medida no existe, al menos hasta donde existe conocimiento | 0
N2_Medidas parciales: La medida existe, pero no está implantada o es ineficaz | -1
N3_Medidas parciales: La medida existe, pero no es completamente eficaz | -2
N4_Con medidas: La medida existe, y se considera eficaz | -3
Valoración de riesgo
Riesgo importante
Riesgo aceptable
Sí
No

## Check_banderas_rojas_contratos
| Ámbitos | Indicador de alerta (Bandera roja) | Periodicidad | Órgano revisor | Fecha revisión | Técnico/a que revisa | Alerta Sí/No | Comentarios. Justificación de respuesta | Acciones a llevar a cabo | Próxima fecha
Ejemplo | Pliegos rectores del procedimiento arreglados a favor de un licitador - Restricción de la concurrencia | Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos o servicios del contratista ganador | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Quejas de otros licitadores | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en procedimientos previos similares | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Pliegos con cláusulas no comunes o poco razonables | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un producto genérico | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Licitaciones colusorias | La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria, o con precios de referencia del mercado | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el procedimiento | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Los adjudicatarios se reparten o alternan por región, tipo de trabajo, tipo de obra | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Existen patrones de ofertas poco usuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos de baja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables, se oferta exactamente al valor del presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos, incompletos, etc.) | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Conflicto de interés | Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad etc. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Un empleado encargado de la contratación no presenta declaración de conflicto de interés | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | El empleado encargado de contratación declina el ascenso a una posición en la que deja de tener participación en los procedimientos de contratación | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su cuenta | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Excesiva socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Manipulación de ofertas | Quejas de los licitadores y falta de control adecuado en los procedimientos de licitación | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Licitador excluido por causas dudosas o exceso de declaración de procedimientos desiertos | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | No quedan correctamente justificadas las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Irregularidades en la formalización del contrato | Minoración de las cláusulas contractuales estándar y/o las establecidas en la adjudicación del contrato | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Cambios sustanciales en las especificaciones técnicas o en el pliego | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Diferencias entre los requisitos de calidad, cantidad o especificaciones de los bienes y servicios del contrato | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Requisitos relativos a los mismos aspectos en los pliegos de la convocatoria | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la prestación que beneficien al adjudicatario | Falta de entrega o de sustitución de productos | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | La ejecución irregular en términos de calidad o de plazos de entrega o la asignación de recursos no cualificados o de coste inferior a las necesidades del contrato, entre otros; todo ello sin la correspondiente justificación/motivación, solicitud forma de prórroga por motivos no imputables al adjudicatario, por causas de fuerza | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del PRTR | Falta de publicidad del apoyo en del PRTR en anuncios de licitación y/o documentación administrativa clave del expediente de contratación (Pliegos, contrato, etc..) | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Riesgos de fraccionamiento | Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad de las licitaciones. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Falsedad documental | Los licitadores presentan documentación falsa para acreditar el cumplimiento de algún requisito de la licitación. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Pérdida de pista de auditoría | Falta de documentación relativa a la disposición de procesos de gastos, procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad, de ejecución, documentación y valoración de los licitadores, etc. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
xxxxxxx
xxxxxxx

## Check_banderas_rojas_subvencion
| Ámbitos | Indicador de alerta (Bandera roja) | Periodicidad | Órgano revisor | Fecha revisión | Técnico/a que revisa | Alerta Sí/No | Comentarios. Justificación de respuesta | Acciones a llevar a cabo | Próxima fecha
Ejemplo | Riesgo de limitación de la concurrencia en subvenciones | Falta de difusión de las Bases Reguladoras y/o Convocatoria en los medios obligatorios establecidos | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Requisitos de los beneficiarios/destinatarios ambiguos | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Ausencia de publicación de baremos | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Vulneración de los plazos establecidos. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Riesgo de trato discriminatorio en la selección de beneficiarios | No se sigue un criterio homogéneo para la selección de beneficiarios | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Riesgo de incurrir en imparcialidad derivada de situaciones de conflictos de intereses en las ayudas | Influencia deliberada en la evaluación y selección de beneficiarios. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Presiones manifiestas sobre otros miembros del comité | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Riesgo de aplicación de los fondos a finalidades diferentes a aquellas para los que fueron concedidos (desviación de objeto) | Fondos que no atienden a la finalidad u objetivo de las bases | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Riesgo de doble financiación (incumplimiento adicionalidad) | Recepción de importes fijos en lugar de porcentajes del gasto | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Varios cofinanciadores que financian la misma operación | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Financiación no finalista y sin criterios de reparto | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Falsedad documental | Incorrecta información presentada por los solicitantes de ayudas | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Ocultación de información con deber de remitir a la Administración | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Manipulación en la justificación de gastos | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Riesgo de pérdida de la pista de auditoría | Incorrecta documentación de las operaciones subvencionadas | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Imprecisión en la convocatoria de la forma de documentar los gastos | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Imprecisión en la definición de gastos elegibles, y en el método del cálculo de los costes | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Incorrecta gestión del gasto en subvenciones | Elevados porcentajes de subcontratación, que puede desvirtuar la idoneidad de los beneficiarios de las ayudas. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Abusos en la fijación de sueldos excesivos con motivo de la financiación con fondos públicos de las ayudas. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Subvencionar porcentajes muy elevados de los proyectos, sin la exigencia de un mínimo esfuerzo a los beneficiarios mediante aportaciones de recursos propios. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Financiación estructural de distintas organizaciones sin una definición de las actuaciones a desarrollar y de los objetivos a conseguir | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Insuficiente o Inadecuada justificación y control del gasto | Riesgo de insuficiencia de las memorias justificativas del gasto subvencionado. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Riesgo de ausencia de verificaciones sobre la concurrencia de ayudas en un mismo beneficiario | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Riesgos de sobrefinanciación de la actividad por encima de los costes reales | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Riesgo de mantenimiento de las ayudas reiteradas en sucesivos ejercicios sin cumplimiento y/o acreditación de los objetivos, finalidad, utilidad o impacto de las actuaciones financiadas | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Riesgo de aceptar como justificados gastos no subvencionables | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Riesgo de no justificación en caso de concesión de pagos anticipados | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Riesgo de no requerir reintegro en caso de insuficiente o falta de justificación de las subvenciones en caso de pagos anticipados. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
xxxxxxx
xxxxxxx

## Check_banderas_rojas_otros
| Ámbitos | Indicador de alerta (Bandera roja) | Periodicidad | Órgano revisor | Fecha revisión | Técnico/a que revisa | Alerta Sí/No | Comentarios. Justificación de respuesta | Acciones a llevar a cabo | Próxima fecha
Medios instrumentales
Ejemplo | Inexistencia de necesidad justificada para la encomienda | Justificación insuficiente | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Existencia de recursos infrautilizados del ente que encomienda | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Incumplimiento de los requisitos para ser órgano encomendante | El órgano encomendante no es un poder adjudicador. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Incumplimiento de los requisitos para ser órgano encomendado | El órgano encomendante no ostenta competencias para ejercer un control análogo al que ostenta sobre sus propios servicios. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
xxxxxxx
xxxxxxx
Convenios
| Elusión del procedimiento de contratación mediante la celebración de convenios | Excesiva celebración de convenios con entidades privadas. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión | [5 empty] | 2023-01-10
|  | Importes de financiación excesivos de acuerdo a las actuaciones recogidas en el convenio. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión | [5 empty] | 2023-01-10
|  | Posible financiación de costes estructurales de entidades privadas. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión | [5 empty] | 2023-01-10
| Conflictos de interés | Influencia deliberada en la evaluación y selección de una entidad privada para el firma de un convenio | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión | [5 empty] | 2023-01-10
|  | Presiones manifiestas sobre el personal en la toma de decisión de cara a la firma de un convenio con una determinada entidad privada. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión | [5 empty] | 2023-01-10
| Formalización incorrecta del convenio | No se ha seguido el procedimiento legal para la firma de convenios según el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y del artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión | [5 empty] | 2023-01-10
| Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros | Incumplimientos de garantizar la concurrencia por parte de la entidad colaboradora cuando la ejecución del convenio de colaboración se está llevando a cabo por terceros. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | En el texto del convenio no se incluyen cláusulas que establezcan la obligación de comunicar cualquier subcontratación que se realice. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
| Incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc. | Incumplimientos por parte de la entidad colaboradora de sus obligaciones en cuanto a la justificación de los gastos y actuaciones llevadas a cabo | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Falta y/o ocultación de documentación justificativa sobre el cumplimiento de requisitos claves. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
|  | Incumplimientos en materia de información y publicidad. | Trimestral | Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión
xxxxxxx
xxxxxxx